## Hoja1
REQUISITOS Y TAREAS | FECHA DE ENTREGA | ENCARGADO | TIEMPO ESTIMADO (h) | TIEMPO REAL (h) | RIESGO
LOGIN DEL USUARIO | 8 de octubre 2021 |  | 2 | 2 | BAJO
Creación de los campos para introducir los datos de login |  | Samu | 1 | 1
Creación de una pantalla para la creación de una cuenta nueva |  | Samu | 0.5 | 0.5
Creación de los campos para introducir los datos de la nueva cuenta |  | Samu | 0.5 | 0.5
PROCESO LOGIN | 8 de octubre 2021 |  | 5 | 0.5 | BAJO
Introducir los datos de login (usuario y contraseña) |  | Samu | 0.5 | 0.5
PORCENTAJE WALLET | 8 de octubre 2021 |  | 3 | 1.5 | BAJO
Crear los campos para introducir los datos de la cantidad que se quiere utilizar de la wallet |  | Gonzalo | 1.5 | 0.5
Creación de una pantalla para establecer los porcentajes de la wallet |  | Gonzalo | 3.5 | 1
MENSAJES TOAST | 8 de octubre 2021 |  | 3 | 1 | BAJO
Crear los mensajes toast |  | Elisa | 1.5 | 0.5
Insertar los mensajes creados en las distintas funcionalidades |  | Miguel | 1.5 | 0.5
LÍMITES | 8 de octubre 2021 |  | 5 | 1.5 | MEDIO
Crear los campos para introducir los limites de la cantidad que se quiere utilizar de la wallet |  | Gonzalo | 1.5 | 0.5
Creación de una pantalla para establecer la cantidad de la wallet |  | Gonzalo | 3.5 | 1
BASE DE DATOS | 2021-10-22 |  | 4 | 4.5
Elegir el tipo de base de datos que se va a usar |  | Elisa | 0.5 | 0.5
Crear la base de datos |  | Elisa | 0.5 | 0.5
Crear las tablas necesarias |  | Elisa | 0.5 | 0.5
Realizar la conexión de la aplicación con la base de datos |  | Samu | 2 | 3
FORO DE USUARIOS | 2021-10-22 |  | 10 | 7.5 | MEDIO
Creación de un foro online para los usuarios |  | Gonzalo | 5 | 3
Creación de la pantalla para que los usuarios puedan acceder al foro |  | Gonzalo | 5 | 4.5
INVIERTE DE FORMA RESPONSABLE | 2021-10-22 |  | 10 | 5 | MEDIO
Test de ludopatía |  | Miguel | 8 | 3
Botón de autoexclusión |  | Miguel | 2 | 2
MODO CHAT | 2021-10-22 |  | 8 | 3 | MEDIO
Creación de un foro online para los usuarios el cual les permite comunicarse a través de un chat compartiendo información |  | Gonzalo | 6 | 3
VALIDACIÓN | 2021-10-22 |  | 3 | 2.5 | BAJO
Se verifican los usuarios |  | Elisa | 3 | 2.5
MENSAJES DE ERROR | 2021-10-22 |  | 5
SIMULACIÓN | 2021-10-22 |  | 4 | 4.5 | ALTO
Crear el botón switch para seleccionar entre modo real y modo demo |  | Samu | 0.5 | 0.5
Crear menu lateral |  | Samu | 3 | 4
EJECUCIÓN APLICACIÓN | 2021-10-22 |  | 1 | 0.5 | MEDIO
Permite poder ejecutar la aplicación en cualquier dispositivo con sistema operativo Android |  | Samu | 1 | 0.5
APLICACIÓN EN ESPAÑOL | 2021-10-22 |  | 1 | 1 | BAJO
Proporcionar la posibilidad de tener la aplicación en inglés |  | Samu | 0.5 | 1
APLICACIÓN EN INGLÉS | 2021-10-22 |  | 1 | 1 | BAJO
Proporcionar la posibilidad de tener la aplicación en inglés |  | Elisa | 0.5 | 1
CONEXIÓN CON API REST | 2021-11-19
CONEXIÓN CON BINANCE | 2021-11-19
ELECCIÓN PAR DE MONEDA | 2021-11-19
RECUPERAR CONTRASEÑA | 2021-11-19
REPETIR CONTRASEÑA | 2021-11-19
2FA | 2021-11-19
ENCRIPTAR CONTRASEÑA | 2021-11-19
CONSULTAR WALLET | 2021-11-19
CURSOS AYUDA TRADING | 2021-11-19
FILTRAR FOROS | 2021-11-19
CONECTAR CUENTA GOOGLE | 2021-11-19